**ПЛАН**инновационного проекта «**Использование игровых технологий «Дары Фребеля» в образовательной деятельности как средство всестороннего развития детей дошкольного возраста»**, реализующегося на базе

**муниципального дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Родничок»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат реализации проекта | |
| **ЭТАП 1. *(организационный март-апрель 2019 год****)* | | | | | | |
| 1. | Разработать нормативно – правовую базу | Издать приказ, разработать Положение об инновационной деятельности по реализации проекта. | | Март 2019 | | Пакет нормативно-правовых документов, локальных актов. |
| 2. | Методическое обеспечение | Подбор и изучение учебно-методических материалов по использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» | | Апрель-июнь 2019 | | Подобран учебно-методический материал |
| 3. | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации педагогов | Подбор и прохождение курсов повышения квалификации по вопросам использования игрового набора «Даря Фрёбеля» в ДОУ | | Май-сентябрь 2019 | | Группа педагогов МДОУ обучена на КПК по теме проекта |
| **ЭТАП 2. (*Основной сентябрь 2019 – март 2021)*** | | | | | | |
| 1. | Подготовить педагогические кадры. | Круглые столы, семинары-практикумы, мастер-классы «Педагогическая система Фридриха Фрёбеля», «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля»  в организованной образовательной деятельности и в свободной деятельности с детьми дошкольного возраста» и т.п. | | Апрель, 2019 – декабрь 2020 | | Методический инструментарий: банк конспектов семинаров, консультаций, мастер-классов, мультимедийных презентаций, электронная библиотека для педагогов. |
| 2. | Изучить актуальное состояние дел в учреждении и мотивировать педагогов. | Педагогический совет | | Март 2020 | |
| 2. | Выявить механизмы действия набора "Дары Фребеля".  Способствовать развитию всесторонних качеств личности ребёнка в различных видах деятельности. | Знакомство детей с игровым набором «Дары Фрёбеля».  Проведение дидактических игр и игр-занятий.  Непосредственная образовательная деятельность. | | Май 2019 – Март 2021 | | Банк картотек игр, разработано перспективное планирование образовательной деятельности с использованием игрового набора «Дары Фрёбеля» на каждую возрастную группу. |
| 6. | Распространение инновационного опыта. | Неделя педагогического мастерства: взаимопросмотры организованной образовательной деятельности с использованием игрового набора «Дары Фрёбеля» | | Ноябрь 2020 | | Банк конспектов организованной образовательной деятельности с дошкольниками с использованием игрового набора «Дары Фрёбеля» |
| Семинар-практикум и мастер-класс для педагогов города.  Открытые образовательные мероприятия для родителей и педагогов города  Трансляция опыта на сайте детского сада и СМИ | | Октябрь 2020 – март 2021 | | Банк конспектов мероприятий для педагогов |
| **ЭТАП 3. (*результативный апрель, май 2021)*** | | | | | | |
| 1. | Анализ и оценка результатов реализации проекта, подведение итогов | Мониторинг и анализ результатов реализации проекта в детском саду, подведение итогов. | Апрель-май 2021 | | | Справка результатов. Методический сборник с опытом работы по использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» в образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (печатная и электронная версия) |

Заведующий

МДОУ детского сада «Родничок» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Медведева